## Hoja2
FECHA | 18/8 | 25/8 | 1/9 | 8/9 | 15/9 | 22/9 | 29/9 | 6/10 | 16/10 | 20/10 | 3/11 | 10/11 | 17/11 | 1/12 | 11/12 | 15/12 | 18/12 | 2/2 | 5/2 | 09/2
SEMANA: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
PROYECTO: elección | grupos, elec | 1: proyectos
PROYECTO: análisis |  | 2: objetivos/req.
PROYECTO: diseño Firmware |  | 5: diseño proto: soft; 8: diseño proto: tests; 10: Charla ATEI; 11: Pruebas Finales
PROYECTO: diseño App |  | 6: diseño proto: app; 8: diseño proto: soft & pcb; 10: Charla ATEI; 12: Integracion
PROYECTO: diseño Hardware |  | 5: diseño proto: hard e interconeccion; 8: diseño proto:pcb; 10: Charla ATEI; 11: dis.: soft & pcb
PROYECTO: Implement. |  | 11: Fabricación; 12: Fabricación
PROYECTO: Ensamble |  | 13: Ensamble
PROYECTO: Ensayos |  | 14: Ensayos; 15: Ensayos; 16: Ensayos
PROYECTO: Muestra |  | 16: Muestra; 17: Muestra
PROYECTO: Info Final |  | 16: Informe Final; 17: Informe Final
ENTREGA: presentación |  | 3: Info. inicial
ENTREGA: info avance 1 |  | 6: Info. avance 1
ENTREGA: info avance 2 |  | 10: Info. avance2
Hs seman. de clase | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Total Horas de aula/taller |  | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78
FEBRERO 2026